## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Gestión de Proveedores | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Abraham Lara Haro | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU-001 | Desarrollador | configurar la infraestructura base | contar con un entorno reproducible | T-001 | Configurar Docker Compose | Compose levanta servicios | Alta | 8 h |  | Sprint 1 | Completado
HU-001 | Desarrollador | configurar la infraestructura base | contar con un entorno reproducible | T-002 | Configurar PostgreSQL y TypeORM | Conexión funcional | Alta | 6 h | T-001 | Sprint 1 | Completado
HU-001 | Desarrollador | configurar la infraestructura base | contar con un entorno reproducible | T-003 | Configurar Swagger y Health | Endpoints documentados | Media | 4 h | T-002 | Sprint 1 | Completado
HU-002 | Usuario | iniciar sesión | acceder al sistema | T-004 | Implementar JWT y Login | Login funcional | Alta | 8 h |  | Sprint 2 | Completado
HU-002 | Usuario | iniciar sesión | acceder al sistema | T-005 | Implementar Roles y Guards | ADMIN y EXECUTIVE | Alta | 6 h | T-004 | Sprint 2 | Completado
HU-003 | Administrador | gestionar proveedores | mantener información | T-006 | Crear entidad Supplier | Entidad persistente | Alta | 6 h |  | Sprint 3 | Completado
HU-003 | Administrador | gestionar proveedores | mantener información | T-007 | Implementar CQRS | Commands y Queries | Alta | 12 h | T-006 | Sprint 3 | Completado
HU-003 | Administrador | gestionar proveedores | mantener información | T-008 | Implementar Strategy Pattern | Validación PF/PM | Alta | 8 h | T-006 | Sprint 3 | Completado
HU-003 | Administrador | gestionar proveedores | mantener información | T-009 | CRUD y estadísticas | API completa | Alta | 12 h | T-007 | Sprint 3 | Completado
HU-004 | Usuario | usar la aplicación | consultar información | T-010 | Login y Dashboard | Frontend base | Alta | 8 h |  | Sprint 4 | Completado
HU-004 | Usuario | usar la aplicación | consultar información | T-011 | Persistencia de sesión | JWT restaurado | Media | 4 h | T-010 | Sprint 4 | Completado
HU-005 | Administrador | consultar proveedores | encontrarlos rápidamente | T-012 | DataGrid | Listado | Alta | 8 h |  | Sprint 5A | Completado
HU-005 | Administrador | consultar proveedores | encontrarlos rápidamente | T-013 | Búsqueda y filtros | Consulta eficiente | Alta | 8 h | T-012 | Sprint 5A | Completado
HU-006 | Administrador | administrar proveedores | realizar operaciones CRUD | T-014 | SupplierForm | Crear y editar | Alta | 10 h |  | Sprint 5B | Completado
HU-006 | Administrador | administrar proveedores | realizar operaciones CRUD | T-015 | Eliminar y cambiar estado | Confirmaciones | Alta | 8 h | T-014 | Sprint 5B | Completado
HU-007 | Desarrollador | auditar proyecto | detectar mejoras | T-016 | Auditoría técnica | Reporte | Media | 8 h |  | Sprint 6 | Completado
HU-008 | Desarrollador | corregir hallazgos | preparar entrega | T-017 | Correcciones | Issues críticos | Media | 6 h | T-016 | Sprint 7 | En progreso
HU-009 | Usuario | utilizar interfaz moderna | mejorar experiencia | T-018 | Dark Mode y Responsive | UX | Media | 10 h |  | Sprint 8 | Pendiente
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")