## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Sistema de Gestión de Proveedores | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Abraham Lara Haro | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Analista Financiero | Poder generar reportes de estados financieros de la empresa | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
EPIC01 | Product Owner | Definir la arquitectura del sistema | Establecer una base sólida del proyecto
|  |  |  | HU01 | Administrador | Definir stack tecnológico | Contar con tecnologías adecuadas | Arquitectura aprobada; Stack definido | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | Administrador | Diseñar estructura del proyecto | Facilitar el mantenimiento | Estructura backend/frontend definida | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
EPIC02 | Desarrollador | Configurar infraestructura base | Contar con un entorno reproducible
|  |  |  | HU03 | Desarrollador | Configurar Docker, PostgreSQL y Swagger | Ejecutar el proyecto fácilmente | Docker Compose funcional; Swagger disponible | 1 | 13 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU04 | Desarrollador | Configurar pgAdmin | Administrar la base de datos | pgAdmin disponible mediante profile tools | 2 | 5 |  | 2 | Terminado
EPIC03 | Usuario | Autenticarse en el sistema | Acceder según su rol
|  |  |  | HU05 | Administrador | Iniciar sesión con JWT | Acceder de forma segura | Login, Roles y Guards funcionando | 1 | 13 |  | 2 | Terminado
EPIC04 | Administrador | Administrar proveedores desde la API | Gestionar información
|  |  |  | HU06 | Administrador | Crear CRUD de proveedores | Administrar proveedores | CQRS, Strategy, Soft Delete, filtros y stats | 1 | 34 |  | 3 | Terminado
EPIC05 | Usuario | Usar la aplicación web | Gestionar proveedores visualmente
|  |  |  | HU07 | Usuario | Iniciar sesión y visualizar dashboard | Consultar métricas | Dashboard y autenticación frontend | 1 | 13 |  | 4 | Terminado
EPIC06 | Administrador | Consultar proveedores | Encontrar información rápidamente
|  |  |  | HU08 | Administrador | Visualizar listado con filtros | Localizar proveedores | DataGrid, búsqueda y paginación | 1 | 21 |  | 5 | Terminado
EPIC07 | Administrador | Gestionar proveedores desde la interfaz | Realizar operaciones CRUD
|  |  |  | HU09 | Administrador | Crear, editar, eliminar y cambiar estado | Mantener información actualizada | CRUD visual completo con React Query | 1 | 34 |  | 6 | Terminado
EPIC08 | Tech Lead | Auditar el proyecto | Garantizar calidad antes de entregar
|  |  |  | HU10 | Tech Lead | Realizar revisión técnica integral | Detectar mejoras | Auditoría técnica documentada | 2 | 13 |  | 7 | En Progreso
EPIC09 | Usuario | Utilizar una interfaz adaptable | Mejorar experiencia
|  |  |  | HU11 | Usuario | Usar modo oscuro y diseño responsive | Mejorar usabilidad | Dark Mode y responsive completos | 2 | 21 |  | 8 | Terminado
EPIC10 | Desarrollador | Preparar entrega final | Entregar un proyecto profesional
|  |  |  | HU12 | Desarrollador | Pulir documentación y rendimiento | Finalizar proyecto | Proyecto listo para entrega | 3 | 13 |  | 9 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.