## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Sistema de Gestión de Proveedores
Scrum Master: |  | Abraham Lara Haro
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
IMP-001 |  | El daemon Docker principal descargaba y construía imágenes, pero después dejaba de resolverlas por etiqueta. Esto bloqueó el arranque de PostgreSQL, backend y frontend mediante Docker Compose. | Alta | Equipo de desarrollo |  | Cerrado |  | Se instaló y configuró un daemon Docker rootless independiente. Se validó que no mostrara ni afectara otros contenedores. El proyecto levantó con todos los servicios en estado healthy.
IMP-002 |  | Los scripts de migraciones de TypeORM no estaban correctamente definidos, lo que impedía crear y ejecutar migraciones de forma confiable. | Media | Equipo de desarrollo |  | Cerrado |  | Se corrigieron los scripts de migration:create, migration:generate, migration:run y migration:revert en backend/package.json y se validó su funcionamiento.
IMP-003 |  | La integración opcional de pgAdmin presentó incompatibilidad con el puerto interno predeterminado dentro del entorno Docker rootless, impidiendo acceder al panel de administración. | Media | Equipo de desarrollo |  | Cerrado |  | Se ajustó el puerto interno de pgAdmin a 5050 y se mantuvo el acceso externo por http://localhost:5057. Se verificaron la base providers_db, la tabla users y los usuarios de prueba.
IMP-004 |  | Las pruebas e2e ejecutadas dentro del contenedor podían intentar conectarse a PostgreSQL mediante localhost, generando timeout porque dentro de Docker la base se resuelve por el nombre del servicio. | Media | Auditoría técnica |  | Cerrado |  | Revisar la configuración de entorno de pruebas para usar DB_HOST=providers-postgres dentro de Docker y localhost únicamente cuando las pruebas se ejecuten desde el host.
IMP-005 |  | La configuración de TypeORM fue señalada con synchronize habilitado. Mantener esta opción junto con migraciones puede modificar el esquema automáticamente y generar inconsistencias. | Alta | Auditoría técnica |  | Cerrado |  | Validar la configuración efectiva y asegurar synchronize=false en todos los entornos. La evolución del esquema debe depender exclusivamente de migraciones.
IMP-006 |  | El backend no incluía Helmet ni limitación de intentos en el endpoint de login, aumentando el riesgo de headers inseguros y ataques de fuerza bruta. | Media | Auditoría técnica |  | Cerrado |  | Agregar Helmet en el arranque de NestJS y configurar rate limiting específico para autenticación mediante @nestjs/throttler.
IMP-007 |  | El bootstrap de autenticación podía cerrar la sesión ante cualquier error de red y existía una suscripción duplicada a la consulta de perfil. Esto podía provocar cierres de sesión innecesarios y renders adicionales. | Media | Auditoría técnica |  | Cerrado |  | Unificar useProfile en una sola llamada y limpiar la sesión únicamente cuando la API responda 401. Los errores de red deben mostrar un estado recuperable.
IMP-008 |  | Se detectaron archivos de estadísticas duplicados y sin uso en dashboard, además de cambios pendientes en package-lock.json. Esto afecta limpieza y reproducibilidad del repositorio. | Baja | Auditoría técnica |  | Cerrado |  | Eliminar código muerto, verificar imports y agregar el package-lock.json actualizado en un commit de correcciones antes de la entrega.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA